Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2017 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2017 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В ходе рассмотрения представленных материалов, отделом экономического развития дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

В 2017 году в Свирьстройском городском поселении осуществлялась реализация 6-ти муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 13 212,6 тыс. рублей или 95,6 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансированы следующие муниципальные программы. Это муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении", муниципальная программа "Реализация проектов общественного совета на части территории г.п. Свирьстрой", муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" профинансирована на 99,19 %, муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Свирьстройского городского поселения" профинансирована на 92,44 %, муниципальная программа "Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения" профинансирована на 97,75 %. Значения показателей (индикаторов) в 2017 году - от 0,9 до 1 достигнуты по 6 программам.

*По муниципальной программе* "**Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения*"***финансирование составило 97,75 %. Уровень достижения показателей эффективности –0,9 (высокий уровень эффективности).

*По муниципальной программе* ***"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".***Намеченные цели программы в 2017 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 1 (высокий уровень эффективности). Проведен конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства», участники награждены грамотами и ценными подарками (4 участника).

По муниципальной программе  **"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".** Намеченные цели программы в 2017 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности - 1 (высокий уровень эффективности). Приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения для размещения на информационных стендах поселения (2.5 тыс. руб.).

*По муниципальной программе* ***«Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области****».* Уровень достижения показателей эффективности – 0,9 (высокий уровень эффективности). Достигнуты показатели по увеличению количества посещений театрально-концертных и культурно массовых мероприятий. В 2017 году количество посетителей составило 7192 (+65) человек (по отношению к прошлому году больше на 1%). Количество книговыдач составило 9746 экз.(+246) (102,6 % от плана). Приобретено книг 166 экз., (100 % от плана), в том числе 166 экз. за счет средств местного бюджета. Также в рамках программы исполнены показатели по проведению мероприятий согласно муниципальным заданиям бюджетных учреждений.

*По программе* ***"Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"*** финансирование составило 99,19 %. Выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог общей протяженностью 717,4 м., очищались дороги в зимний период, грейдировались и подсыпались грунтом а/дороги общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4км), а также достигнуто сокращение количества ДТП с пострадавшими. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9 (высокий уровень эффективности)

*По муниципальной программе* **"Реализация проектов общественного совета на части территории г.п. Свирьстрой"** финансирование составило 100 %. Установлены контейнерные площадки с подземными накопителями для ТБО и КГМ. Выполнена замена кровли, ремонт фасада замена котла в общественной бане Свирьстройского городского поселения.

Средний уровень достижения запланированных значений показателей и индикаторов муниципальных программ в 2017 году составил от 0,9 до 1,0 (означает высокий уровень эффективности).

Учитывая вышеизложенное, реализацию муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2017 году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2017 году по каждой программе городского поселения приведена в приложении №1.