## Лист1
Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ
в Свирьстройском городском поселении
за январь- сентябрь 2022 года
N | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник (ОИ) | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) |  |  |  | Запланированное финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  |  |  | % выпонения за отчетный период | Результат
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Свирьстройского городского поселения |  |  | 1843.6 |  |  |  | 1320.7 |  |  |  | 1320.7 |  | 100 | Текущие расходы на оплату уличного освещения. Выполнено грейдирование дорог местного значения.
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 1843.6 |  |  |  | 1320.7 |  |  |  | 1320.7 |  | 100
Муниципальная программа "Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1. Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения"
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений; Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | МКУ "Свирьстройский ЦКиД" |  | 201.4 | 586.8 |  |  | 124.5 | 348.1 |  |  | 124.5 | 336.9 |  | 97.6301 | Приобретние книг, подписка журналов, газет. Заработная плата, выплата стимулирующих
2. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры"
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений; Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения" | МКУ "Свирьстройский ЦКиД" |  | 1203.9 | 3257.54 |  |  | 950.4 | 2446.5 |  |  | 877.05 | 2374 |  | 95.7064 | Приобретено музыкальное оборудования. Выполнен частичный ремонт кровли, монтаж принудительной вентеляции. Заработная плата, выплата стимулирующих. Расходы на содержание здания, приобретение кан. товаров. Оплата по частичному ремонту отмостки и монтаж системы внутр.оповещения,запланированные в 3 кв.2022г. не использованы из-за ареста счета администрации.Доходы по плат.деятельности сданы в конце квартала,поэтому расходы не успели произвести
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1405.3 | 3844.34 |  |  | 1074.9 | 2794.6 |  |  | 1001.55 | 2710.9 |  | 95.9413
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения "
Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении жильем граждан поселения"
1.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" | Администрация Свирьстройского городского поселения | 167.7 | 1372.4 | 190.3 |  | 167.7 | 1372.4 | 190.3 |  | 167.7 | 1372.4 | 190.3 |  | 100 | Одна семья получила сертификат на приобретение жилья
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
2.1. | Основное мероприятие "Взносы региональному оператору по капитальному ремонту домов" | Администрация Свирьстройского городского поселения |  |  | 88.4 |  |  |  | 58.3 |  |  |  | 58.3 |  | 100 | Взнос за капитальный ремонт по муниципальным квартирам
| Всего по муниципальной программе |  | 167.7 | 1372.4 | 278.7 |  | 167.7 | 1372.4 | 248.6 |  | 167.7 | 1372.4 | 248.6 |  | 100
Муниципальная программа " Устойчивое общественное развитие в Свирьстройском городском поселении"
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз"
1.1. | Основное мероприятие: "Создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории г. п. Свирьстрой | Администрация Свирьстройского городского поселения |  | 1054.9 | 130.4 |  |  | 1054.9 | 130.4 |  |  | 1054.9 | 130.4 |  | 100 | Подписаны контракты, срок исполнения конрактов не позднее 30.07.2022 года. Ведутся работы.
| Всего по муниципальной программе |  |  | 1054.9 | 130.4 |  |  | 1054.9 | 130.4 |  |  | 1054.9 | 130.4 |  | 100
Муниципальная программа "Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение благоустройства территории поселения и содержание мест захоронения" | Администрация Свирьстройского городского поселения |  | 63.45 | 1085.55 |  |  |  | 434.8 |  |  |  | 434.8 |  | 100 | Отлата за уборку от мусора общественных мест и контейнерных площадок
1.2. | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами" | Администрация Свирьстройского городского поселения |  | 57.5 | 67.11 |  |  | 57.5 | 62.7 |  |  | 57.5 | 62.7 |  | 100 | Заключен контрак на уборку несанкционированных свалок. Срок исполнения 15.07.2022 года
| Всего по муниципальной программе |  |  | 120.95 | 1152.66 |  |  | 57.5 | 497.5 |  |  | 57.5 | 497.5 |  | 100
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Свирьстройском городском поселении"
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"
1.1. | Основное мероприятие "Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы" | Администрация Свирьстройского городского поселения |  | 44763.4 | 988.1 |  |  | 22350.6 | 456.1 |  |  | 22350.6 | 456.1 |  | 100 | Заключен муниципальный контракт с ООО "ЭСМ" ведутся работы. Оплата рабочей документации для объек."Строит.котельной в г.п.Свирьстрой; оплата услуг по техническому присоединению к эл.сетям по объек."Строит.котельной в г.п.Свирьстрой
1.2. | Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований" | Администрация Свирьстройского городского поселения |  | 11172 | 228 |  |  | 3880.6 | 39.4 |  |  | 3880.6 | 39.4 |  | 100 | Опллата за выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой. 2 Этап
| Всего по муниципальной программе |  |  | 55935.4 | 1216.1 |  |  | 26231.2 | 495.5 |  |  | 26231.2 | 495.5 |  | 100