## Приложение 4 (2)
О Т Ч Е Т об осуществлении расходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лениградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" по состоянию на 01.07.2013 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2013 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств:
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | областного бюджета | местного бюджета | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | областного бюджета | местного бюджета |  | областного бюджета | местного бюджета |  | областного бюджета (гр.7-гр.16) | местного бюджета (гр.8-гр.17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425132 | 2061362 | 363770
в том числе по Программам и мероприятиям:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 2 | 2163 | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425132 | 2061362 | 363770
в том числе по объектам:
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 2 | 2163 | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425132 | 2061362 | 363770
в том числе по объектам:
1.2.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой | 1 | 1519 | Х | 1650962 | 1403318 | 247644 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650962 | 1403318 | 247644
1.2.2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой | 1 | 644 | Х | 774170 | 658044 | 116126 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774170 | 658044 | 116126
Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________/А.С. Свинцов/
Главный бухгалтер _______________/Л.А. Радькова/
МП

## Приложение 4
О Т Ч Е Т об осуществлении расходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лениградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" за 2013 год
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2013 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств:
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | областного бюджета | местного бюджета | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | областного бюджета | местного бюджета |  | областного бюджета | местного бюджета |  | областного бюджета (гр.7-гр.16) | местного бюджета (гр.8-гр.17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | Х | Х | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 2425132 | 2061362 | 363770 | 0 | 0 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 2 | 2163 | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 2 | 2163 | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 2425132 | 2061362 | 363770 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 2 | 2163 | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 2 | 2163 | Х | 2425132 | 2061362 | 363770 | 2425132 | 2061362 | 363770 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой | 1 | 1519 | Х | 1650962 | 1403318 | 247644 | 1 | 1519 | Х | 1650962 | 1403318 | 247644 | 1650962 | 1403318 | 247644 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой | 1 | 644 | Х | 774170 | 658044 | 116126 | 1 | 644 | Х | 774170 | 658044 | 116126 | 774170 | 658044 | 116126 | 0 | 0 | 0
Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________/А.С. Свинцов/
Главный бухгалтер _______________/Л.А. Радькова/
МП

## Приложение 3
Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2013г.
График перечисления средств из бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на финансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программ в 2013 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2013 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 363.7698 | в том числе по месяцам IX: 363.7698
в том числе по мероприятиям:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 363.7698 | в том числе по месяцам IX: 363.7698
в том числе по объектам:
1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой | 247.6443 | в том числе по месяцам IX: 247.6443
2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой | 116.1255 | в том числе по месяцам IX: 116.1255
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ /А.В. Львов/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / А.С. Свинцов/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
в) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой
1.2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой
2.2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой
3.2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
|  | Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области | Глава Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
___________ / А.С. Свинцов/
МП

## Приложение 2
Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2013г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств областного бюджета Ленинградской области бюджету Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2013 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований на 2013 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | областного бюджета | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | 029 0409 5224000 |  |  |  | 2061.3622
363.77
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 029 0409 5224011 521 |  | 001 2 02 02999 10 0000 151 | 001 0409 5224011 | 2061.3622
363.77
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ______________ /А.В. Львов/ |  |  | Глава Администрации _______________/_А.С. Свинцов_/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к соглашению №_____ от"_____"____________2013г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программы Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий в 2013 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2013 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2013 году) |  |  | Объем финансирования в 2013 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета поселения
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств
[16 empty] | областного бюджета | местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2425.132 | 2061.3617 | 363.7698 | 15%
в том числе по мероприятиям:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Ремонт | 2013 | 2 | 2163 | Х | 2425.132 | Х | Х | Х | 2 | 2163 | Х | 2425.132 | 2061.3617 | 363.7698 | 15%
в том числе:
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  | Ремонт | 2013 | 2 | 2163 | Х | 2425.132 | Х | Х | Х | 2 | 2163 | Х | 2425.132 | 2061.3617 | 363.7698 | 15%
в том числе по объектам:
1.2.1 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 15, ул. Парковая, п. Свирьстрой |  | Ремонт | 2013 | 1 | 1519 | Х | 1650.962 | Х | Х | Х | 1 | 1519 | Х | 1650.962 | 1403.3177 | 247.6443 | 15%
1.2.2 | Ремонт дворовой территории жилого дома № 17, ул. Парковая, п. Свирьстрой |  | Ремонт | 2013 | 1 | 644 | Х | 774.17 | Х | Х | Х | 1 | 644 | Х | 774.17 | 658.044 | 116.1255 | 15%
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________________ / А.В. Львов/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / _А.С. Свинцов_/
| МП | [6 empty] | МП