Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2018 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2018 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В ходе рассмотрения представленных материалов, дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

В 2018 году в Свирьстройском городском поселении осуществлялась реализация 8-ми муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 27271,9 тыс. рублей или 91,8 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансированы следующие муниципальные программы. Это муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении", муниципальная программа "Реализация инициативных предложений граждан на части территории г.п. Свирьстрой", муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения»

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" профинансирована на 73,3 %, муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Свирьстройского городского поселения" профинансирована на 97,8 %, муниципальная программа "Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения" профинансирована на 62,1 %. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области» на 92,9 %,

*По муниципальной программе* "**Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения*"***финансирование составило 62,1 %. Уровень достижения показателей эффективности –0,6 (низкий уровень эффективности).

*По муниципальной программе* ***"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".***Намеченные цели программы в 2018 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 1 (высокий уровень эффективности). Проведен конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства», участники награждены грамотами и ценными подарками (4 участника).

По муниципальной программе  **"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".** Намеченные цели программы в 2018 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности - 1 (высокий уровень эффективности). Приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения для размещения на информационных стендах поселения (2,5 тыс. руб.).

*По муниципальной программе* ***«Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области****».* Уровень достижения показателей эффективности – 0,9 (высокий уровень эффективности). Достигнуты показатели по увеличению количества посещений театрально-концертных и культурно массовых мероприятий. В 2018 году количество посетителей составило 7100 человек. Количество книговыдач составило 10235 экз.(+246) (102,6 % от плана). Приобретено книг 153 экз., (100 % от плана), в том числе 153 экз. за счет средств местного бюджета. Также в рамках программы исполнены показатели по проведению мероприятий согласно муниципальным заданиям бюджетных учреждений

*По программе* ***"Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"*** финансирование составило 73,3 %. Выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог общей протяженностью 717,4 м., очищались дороги в зимний период, грейдировались и подсыпались грунтом а/дороги общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4км), а также достигнуто сокращение количества ДТП с пострадавшими. Уровень достижения показателей эффективности – 0,7 (низкий уровень эффективности)

*По муниципальной программе* **"Реализация инициативных предложений граждан на части территории г.п. Свирьстрой"** финансирование составило 100 %. Устройство уличного освещения на ул. Дачная и замена уличного освещения с ламп ДРЛ на энергосберегающие Центральная, ул. Мунгала, ул. Набережная, ул. Озерки, ул. Радченко, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Коллективизации, ул. Вольный городок, ул. Лесная, ул. 1 Мая, ул. Коллективная, ул. индустриализации, ул. Клинцовая Кара г.п. Свирьстрой. Установлено (заменено ламп ДРЛ) 139 шт. энергосберегающих светильников. Выполнен выборочный ремонт помещений, частичный ремонт топки водогрейного котла общественной бани Свирьстройского городского поселения. Уровень достижения показателей эффективности – 1,0 (высокий уровень эффективности).

*По муниципальной программе* **«Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения»** финансирование составило 100 %.

Обустроена дворовая территория: ул. Парковая д.15,17 (устройство парковки между домами дворовой территории; замена уличного освещения; удаление пней с дворовой территории; перенос уличного столба с парковки; снос аварийного дерева; обустройство уличными спортивными тренажерами, качелями, беседками, информационным стендом, теннисным столом, игровым комплексом паровозик 1 229,0 тыс. руб. (в т.ч. ср-ва ФБ-272,0 ОБ - 895,5 тыс. руб., ср-ва местного бюджета – 61,5 тыс. руб.). Обустроена дворовая территория ул. Ленина д.7 (ремонт дворовых проездов на территории с обустройством парковки, замена уличного освещения; обустройство вазонами, скамейками, летним столом со скамейками. 878,854 тыс. руб. (в т.ч. ср-ва ФБ-194,5 тыс. руб. ОБ -640,4 тыс. руб., ср-ва местного бюджета – 43,9 тыс. руб.). Уровень достижения показателей эффективности – 1,0 (высокий уровень эффективности)

*По муниципальной программе* **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области»** финансирование составило 92,9 %.

Расселен дом по адресу г.п. Свирьстрой, ул. Сосновая, д.1, Приобретено 8 квартир, Приобретен 1 ИЖД. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9 (высокий уровень эффективности)

Средний уровень достижения запланированных значений показателей и индикаторов муниципальных программ в 2018 году составил: 0,6 – одна программа, 0,7 - одна программа, 0,9 – две программы 1,0 – 4 программы. Среднее значение 0,9 (означает высокий уровень эффективности).

Учитывая вышеизложенное, реализацию муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2018 году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2018 году по каждой программе городского поселения приведена в приложении №1.

*Приложение № 1*

**Оценка результатов реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2018 году.**

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского о поселения на 2015-2017 годы»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| **Подпрограмма 1:**  **Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения** | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям с 19 200,4 м до 19 855,3 м. | выполнено 19 855,3 м. |
| Мероприятие 1  Работы по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения общей площадью 2 812 м2 | Выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог общей протяженностью 654,9 м. Имеет место снижение доли автомобильных дорог, не соответствующим нормативным требованиям. |
| Мероприятие 2  Полый комплекс работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | Выполнение чистки дорог в зимний период, грейдирование и подсыпка грунтом а/дорог общего пользования Свирьстройского городского поселения на общей площади 127 440,5 м2 | Выполнена чистка дорог в зимний период, грейдированию и подсыпка грунтом а/дорог общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4 км). |
| Мероприятие 3  Снижение аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования муниципального и регионального значения | Сокращение количества ДТП с пострадавшими и  сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | В 2018 году количество пострадавших в ДТП на территоррии поселения зафиксировано не было |

Намеченные цели программы в 2018 году достигнуты. Финансирование составило 73,3 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,7

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма  «Обеспечение доступа жителей Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» | - увеличение количества посещений театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий не менее, чем на 1 %  - количество книговыдач не менее, чем 1,03 тыс. ед. в год  - количество приобретенных книг, не менее 150 экз. ежегодно  - увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом | количество посетителей 7100 чел. (по сравнению с 2017 годом на 1 % меньше)  книговыдача – 1023 тыс. экз.  приобретение книг – 153 экз.  количество 263 чел. (на 2 чел. больше) |

Намеченные цели программы в 2018 году достигнуты. Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Количества посетителей театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий составило 7100 человек. Проведено культурных мероприятий: МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга» 116 мероприятий. Приобретено 153 экземпляров книг.Мероприятий для детей и молодежи было проведено 26, посетило 770 человек. Платных мероприятий было проведено 27, посетило 1485 человек.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Программа  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | - конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства»; | конкурс проведен, участники награждены грамотами и ценными подарками  (4 участника) – 5.0 тыс. руб. |

Намеченные цели программы в 2018 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1. Проведен конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства», участники награждены грамотами и ценными подарками (4 участника).

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Программа  **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | - приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | -приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на информационных стендах поселения (2,5 тыс. руб.) |

Намеченные цели программы в 2018 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1. Приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на информационных стендах поселения (2,5 тыс. руб.)

**Муниципальная программа «Реализация инициаливных предложений граждан на территории г.п. Свирьстрой»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Уменьшение уровня износа сетей уличного освещения до 50% | Устройство уличного освещения на ул. Дачная и замена уличного освещения с ламп ДРЛ на энергосберегающие Центральная, ул. Мунгала, ул. Набережная, ул.Озерки, ул. радченко, ул.Энергетиков, ул. Строителей, ул. Коллективизации, ул. Вольный городок, ул.Лесная, ул. 1 Мая, ул. Коллективная, ул. индустриализации, ул. Клинцовая Кара г.п. Свирьстрой. Установлено (заменено ламп ДРЛ) 139 шт. энергосберегающих светильников. |
| Уменьшение уровня износа общественной бани до 50% | Выполнен выборочный ремонт помещений, частичный ремонт топки водогрейного котла общественной бани Свирьстройского городского поселения. |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности-1.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории**

**Свирьстройского городского поселения »**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Доля очистки территорий от мусора (в т.ч. несанкциониро-ванных свалок); до 35 % | Очистка территорий от мусора в количестве 1,1 тыс.м3 |
| освещенности городского поселения до 86 % | Обеспечение освещенности городского поселения: оплата услуг по освещению территории поселения, текущий ремонт сетей уличного освещения. |
| Благоустройство территории. (Посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади. | Выкорчевывание пней и кустов у памятника неизвестного солдата, уход за клумбами находящие в общественных местах в Свирьстройском городском поселении |
| Доля содержания мест захоронений (кладбищ) до 30% | Приобретение памятной плиты, покраска бордюрного камня, перезахоронение солдат. |
| Доля благоустроенной территории с приобретением (урн, скамеек, дорожек, площадей, спортивных площадок и др.) до 15% | приобретением урн, скамеек на площадь пр.Кирова, устройство площадки из плитки напротив ДК, устройство спортивных площадок |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Финансирование составило 62,1% Уровень достижения показателей эффективности – 0,6.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Свирьстройского городского поселения»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий 2 шт. | Обустроена дворовая территория: ул. Парковая д.15,17 (устройство парковки между домами дворовой территории; замена уличного освещения; удаление пней с дворовой территории; перенос уличного столба с парковки; снос аварийного дерева; обустройство уличными спортивными тренажерами, качелями, беседками, информационным стендом, теннисным столом, игровым комплексом паровозик 1 229,0 тыс. руб. (в т.ч. ср-ва ФБ-272,0 ОБ - 895,5 тыс. руб., ср-ва местного бюджета – 61,5 тыс. руб.)  Обустроена дворовая территория ул. Ленина д.7 (ремонт дворовых проездов на территории с обустройством парковки, замена уличного освещения; обустройство вазонами, скамейками, летним столом со скамейками. 878,854 тыс. руб. (в т.ч. ср-ва ФБ-194,5 тыс. руб. ОБ -640,4 тыс. руб., ср-ва местного бюджета – 43,9 тыс. руб.) |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 2,8% |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий 1 шт. | Благоустроен сквер по проспекту Кирова с прилегающей территорией |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 1,0.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г.п. Свирьстрой, на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Расселение аварийных домов 1 шт. | Расселен дом по адресу г.п. Свирьстрой, ул. Сосновая, д.1 |
| Количество свидетельств на приобретение жилья | Получено 9 свидетельств на приобретение жилья |
| Кол-во квартир | Приобретено 8 квартир |
| Кол-во ИЖД | Приобретен 1 ИЖД |

Выполнение мероприятий по плану – 97,75 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.