Аналитическая информация по оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Свирьстройского городского поселения в 2019 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2019 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения №8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:



**Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности**

В ходе рассмотрения представленных материалов, дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

В 2019 году в Свирьстройском городском поселении осуществлялась реализация 7-ми муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 9605,6 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100 % профинансированы следующие муниципальные программы. Это муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении", муниципальная программа "Реализация инициативных предложений граждан на части территории г.п. Свирьстрой", муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области", муниципальная программа "Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения", Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области»,

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Свирьстройского городского поселения" профинансирована на 99 %.

*По муниципальной программе* "**Благоустройство территории Свирьстройского городского поселения*"***финансирование составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности –1 (высокий уровень эффективности).

*По муниципальной программе* ***"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".***Намеченные цели программы в 2019 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 1 (высокий уровень эффективности). Проведен конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства», участники награждены грамотами и ценными подарками (4 участника).

По муниципальной программе  **"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области".** Намеченные цели программы в 2019 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности - 1 (высокий уровень эффективности). Приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения для размещения на информационных стендах поселения (2,5 тыс. руб.).

*По муниципальной программе* ***«Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области****».* Уровень достижения показателей эффективности – 0,9 (высокий уровень эффективности). Достигнуты показатели по увеличению количества посещений театрально-концертных и культурно массовых мероприятий. В 2019 году количество посетителей составило 7100 человек. Количество книговыдач составило 10235 экз.(+246) (102,6 % от плана). Приобретено книг 153 экз., (100 % от плана), в том числе 153 экз. за счет средств местного бюджета. Также в рамках программы исполнены показатели по проведению мероприятий согласно муниципальным заданиям бюджетных учреждений

*По программе* ***"Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области"*** финансирование составило 100 %. Выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог общей протяженностью 550 м., очищались дороги в зимний период, грейдировались и подсыпались грунтом а/дороги общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4км), ДТП не зарегистрировано. Уровень достижения показателей эффективности – 1 (высокий уровень эффективности)

*По муниципальной программе* **"Реализация инициативных предложений граждан на части территории г.п. Свирьстрой"** финансирование составило 100 %. Проведены работы по ремонту и замене уличного освещения в г.п. Свирьстрой: ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная, ул. Радченко, ул. Подпорожская: продлили освещение за счет опор и СИП, установили энергосберегающие светильники, осветили дорогу к новой контейнерной площадке на ул. Дачная, заменили аварийные опоры по ул. Радченко на новые железобетонные и установили дополнительный энергосберегающий светильник, чтобы осветить контейнерную площадку. По ул. Коллективизации установили энергосберегающие светильники, ул. Озерки-2 полностью осветили, установили 11 энергосберегающих светильников и узел учета электроэнергии; по ул. Подпорожская установили опору уличного освещения и энергосберегающий светильник. Всего в 2019 году в г.п.Свирьстрой установили 30 энергосберегающих светильников и 23 заменили с ламп ДРЛ на энергосберегающие по пр. Кирова. Итого в 2019 года по 3-оз было установлено 30 энергосберегающих светильников, 12 опор, протянули 720 метров СИП, заменили деревянные аварийные опоры на новые железобетонные в количестве 5 штук. Установили контейнерные площадки с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой.

Уровень достижения показателей эффективности – 1,0 (высокий уровень эффективности).

*По Муниципальной программе* **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области»**

Одна семья в 2019 году получила бюджетные средства на приобретение жилья.

Уровень достижения показателей эффективности – 1,0 (высокий уровень эффективности).

Учитывая вышеизложенное, реализацию муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2019 году можно признать хорошо.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2019 году по каждой программе городского поселения приведена в приложении №1.

*Приложение № 1*

**Оценка результатов реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения в 2019 году.**

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Свирьстройского городского о поселения»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| **Подпрограмма 1:**  **Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения** | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям с 19 750 м до 20300 м. | выполнено 20 300 м. |
| Мероприятие 1  Работы по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Выполнение ремонта автомобильных дорог местного значения общей площадью 2 750 м2 | Выполнен ремонт 3-х автомобильных дорог общей протяженностью 550,0 м. Имеет место снижение доли автомобильных дорог, не соответствующим нормативным требованиям. |
| Мероприятие 2  Полый комплекс работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | Выполнение чистки дорог в зимний период, грейдирование и подсыпка грунтом а/дорог общего пользования Свирьстройского городского поселения на общей площади 127 440,5 м2 | Выполнена чистка дорог в зимний период, грейдированию и подсыпка грунтом а/дорог общего пользования на территории г.п. Свирьстрой (общая протяженность дорог 29,4 км). |
| Мероприятие 3  Снижение аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, включая обустройство наружным освещением автодорог общего пользования муниципального и регионального значения | Сокращение количества ДТП с пострадавшими и  сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | В 2019 году количество пострадавших в ДТП на территории поселения не зафиксировано и не зарегистрировано |

Намеченные цели программы в 2019 году достигнуты. Финансирование составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 1

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Подпрограмма  «Обеспечение доступа жителей Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям» | - увеличение количества посещений театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий 1,8 %  - количество книговыдач 10,63 тыс. шт  - количество приобретенных книг, 185 экз.  - увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом | количество посетителей 7600 чел.  книговыдача – 10,63 тыс. экз.  приобретение книг – 185 экз.  количество 271 чел. (на 8 чел. больше) |

Намеченные цели программы в 2019 году достигнуты. Выполнение мероприятий по плану – 99 %. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9. Количества посетителей театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий составило 7600 человек. Проведено культурных мероприятий: МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга» **117**

мероприятий. Приобретено 185 экземпляров книг.Мероприятий для детей и молодежи было проведено 30, посетило 800 человек. Платных мероприятий было проведено 29, посетило 1592человек.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Программа  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | - конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства»; | конкурс проведен, участники награждены грамотами и ценными подарками  (4 участника) – 8.0 тыс. руб. |

Намеченные цели программы в 2019 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1. Проведен конкурс «Лучшее оформление витрин, фасадов и помещений, благоустройство территории субъектов малого и среднего предпринимательства», участники награждены грамотами и ценными подарками (4 участника).

**Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Программа  **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»** | - приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | -приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на информационных стендах поселения (2,5 тыс. руб.) |

Намеченные цели программы в 2019 году достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности -1. Приобрели плакаты по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на информационных стендах поселения (2,5 тыс. руб.)

**Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений граждан на территории г.п. Свирьстрой»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Уменьшение уровня износа сетей уличного освещения до 50% | проведены работы по ремонту и замене уличного освещения в г.п. Свирьстрой: ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная, ул. Радченко, ул. Подпорожская: продлили освещение за счет опор и СИП, установили энергосберегающие светильники, осветили дорогу к новой контейнерной площадке на ул. Дачная, заменили аварийные опоры по ул. Радченко на новые железобетонные и установили дополнительный энергосберегающий светильник, чтобы осветить контейнерную площадку. По ул. Коллективизации установили энергосберегающие светильники, ул. Озерки-2 полностью осветили, установили 11 энергосберегающих светильников и узел учета электроэнергии; по ул. Подпорожская установили опору уличного освещения и энергосберегающий светильник. Всего в 2019 году в г.п.Свирьстрой установили 30 энергосберегающих светильников и 23 заменили с ламп ДРЛ на энергосберегающие по пр. Кирова. |
| Увеличение контейнерных площадок до 80% | Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности-1.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории**

**Свирьстройского городского поселения »**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
|  | Доля очистки территорий от мусора (в т.ч. несанкционированных свалок); до 40 % | Очистка территорий от мусора в количестве 1,1 тыс.м3 |
| освещенности городского поселения до 87 % | Обеспечение освещенности городского поселения: оплата услуг по освещению территории поселения, текущий ремонт сетей уличного освещения. |
| Благоустройство территории. (Посадка, содержание и уход за объектами озеленения) от общей площади. | Выкорчевывание пней и кустов у памятника неизвестного солдата, уход за клумбами находящие в общественных местах в Свирьстройском городском поселении |
| Доля содержания мест захоронений (кладбищ) до 30% | Приобретение памятной плиты, покраска бордюрного камня, перезахоронение солдат. |
| Доля благоустроенной территории с приобретением (урн, скамеек, дорожек, площадей, спортивных площадок и др.) до 15% | подсыпка песка в песочницы на детских площадках, ремонт скамеек |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 1.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области»**

Планируемые и достигнутые результаты в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий | Признано нуждающимися -1 семья | Получение сертификата на приобретения жилья |

Выполнение мероприятий по плану – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности – 1.