# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **Свирьстройского городского поселения**

# **Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.07.2020 № 108

О мерах по содействию избирательной

комиссии в организации подготовки и

проведения выборов Губернатора

Ленинградской области

В целях содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области, координации деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей и в соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 29.06.2015 года №54-р « О выборах Губернатора Ленинградской области» Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **постановляет:**

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области согласно приложению.

2. Директору МКУ «СЦКиД» Белозеровой М.А. обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Свирьстройского городского поселения А.А.Костин

 Утвержден

постановлением Администрации

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

От 23.07.2020 г. № 108

(Приложение)

## **ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий Администрации муниципального образования**

##  **Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области на территории Свирьстройского городского поселения 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов**

**на территории Свирьстройского городского поселения** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | Представить сведения об избирателях в территориальную избирательную комиссию Лодейнопольского муниципального района(ч.5 ст.21 ОЗ) | Сразу после назначения выборов | Глава Администрации |
| 1.2 | Обеспечить своевременное представление в установленном порядке достоверных сведений для составления и уточнения списков избирателей в ранее предоставленные сведения об избирателях | Еженедельно  | Глава Администрации  |
| 1.3 | Подготовить постановление о мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов  | До 28.07.2020 | Глава Администрации  |
| 1.4 | Подготовить постановление об определении перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, пригодных для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, на должность Губернатора Ленинградской области, их доверенных лиц, | До 28.07.2020 | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе |
| 1.5 | Провести мероприятия по организации в Администрации Свирьстройского городского поселения регистрации заявок на выделение помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, пригодных для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений | До 29.07.2020 | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе |
| 1.6 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (ч.5 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ) | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе |
| 1.7 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий(ч. 3 ст. 32-1 ОЗ № 77-оз) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе |
| 1.8 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, шествий, демонстраций и пикетирований, носящих агитационный характер(ч. 2 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования» | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе |
| 1.9 | Обеспечить безвозмездное своевременное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для голосования для проведения выборов, снабжение их техническим оборудованием, средствами связи, транспортом(ч. 16 ст. 20 ФЗ № 67-ФЗ)  | До 01.09.2020 | Глава Администрации |
| 1.10 | Обеспечить возможность лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права  | До 10.09.2020 | Глава Администрации  |
| 1.11 | Обеспечить первоочередное и внимательное рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | Глава Администрации  |
| 1.12 | Работа оперативного штаба по содействию в организации и проведении выборов  | Июль-сентябрь 2020 | Глава Администрации  |
| 1.13 | Еженедельная информация по вопросам подготовки и проведения выборов на аппаратном совещании работников Администрации | Каждый понедельник сентябрь | Председатель ТИК Лодейнопольского муниципального района (по согласованию) |
| 1.14 | Организация работы по предоставлению возможности участия в голосовании избирателям инвалидам и лицам преклонного возраста, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прибыть в помещение избирательной комиссии (список голосующих на дому) | В период подготовки и проведения выборов | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе |
| 1.15 | Провести совещание с руководителями и членами избирательной комиссии, другими организаторами избирательного процесса, руководителями районных служб, ответственными за работу жизнеобеспечивающих организаций района по вопросу готовности к выборам  | 08.09.2020 | Глава Администрации  |
| 1.16 | Организовать в день выборов культурно-развлекательные мероприятия в учреждениях, где будет проходить голосование или на прилегающих к ним территориях.  | 13.09.2020 | Глава Администрации |
| 1.17 | Обеспечить санитарную очистку и надлежащее состояние подходов и подъездов к зданиям, где расположен избирательном участке | До 01.09.2020Поддерживать постоянно | Ведущий специалист по ЖКХ  |
| 1.18 | Обеспечить в день голосования устойчивую работу системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования на выборах. | 13.09.2020 |  |
| 1. Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей
 |
| 2.1 | Организовать проведение встреч в трудовых коллективах и по месту жительства избирателей по информированию основных положений избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов (по отдельному графику) | август 2020 | Глава Администрации  |
| 2.2 | Провести встречу с общественными организациями общества инвалидов и ветеранов ВОВ и труда по разъяснению отдельных норм федерального и областного законодательства | До 01.09.2020 | Глава Администрации |
| 2.3 | Осуществить информационное обеспечение предвыборной кампании, оформив уголки избирателя в помещениях Администрации поселения, в учреждениях культуры, образования с наличием плакатов, правовых источников и других материалов по проведению избирательного процесса. | Июль – сентябрь2020 | Глава Администрации |
| 2.4 | Ведение раздела «Выборы» на сайте Свирьстройского городского поселения, посвященного выборам  | В период подготовки и проведения выборов | Ведущий специалист по кадрам и организационной работе  |